外墙水包砂施工合同

甲方：江西省图腾建设有限公司

乙方：

一、工程概况：

1、工程名称：洲阳世纪城

2、工程地点：宜春市袁州区宜阳大道东侧与袁州大道交汇处

3、工程内容：外墙水包砂施工

4、承包方式：包人工、包安全、包文明施工等。

二、工程承包范围：按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。

三、质量要求：

1、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。

2、乙方在施工过程中必须遵循外墙涂装施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。

3、外墙仿石漆必须至少六次成活。包括以下工艺：  刮第一层腻子→刮第二层腻子→除尘→滚涂封闭底漆→定位放线→滚涂中缝漆→贴中缝美纹胶带→滚涂中涂漆→喷彩点→滚涂罩光漆

五、工程造价：  1、3#、4#楼外墙水包砂施工按照每平方米35元记取(按实际喷涂面积计算，半成品也按此价格计算，不含税)。

六、付款方式及结算: 正常施工后刮第二层腻子后完工付总工程款的50%，拆完架子付总工程款的30%，工程施工收尾付总工程款的20%，

七、甲方的责任： 1、依据本合同向乙方支付工程进度款。

2、甲方协调乙方和其他施工单位之间的关系，为乙方提供施工用水和用电及吊篮，满足乙方工程需要（电源到楼下，提供水源地，空压机等工器具由施工单位在甲方库房登记领取，若丢失或损坏照原价赔偿。）

3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

4、甲方提供腻子和外墙漆。

八、乙方的责任：

1、乙方进场施工前提供该工程施工方案，待甲方监理审查通过后方可施工，乙方应按照相应国家施工规范及外墙涂装工艺施工。乙方依据甲方的要求合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。

2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉水包砂漆施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。

3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用乙方负责。

4、乙方人员必须服从甲方人员管理，遇事必须先与甲方协商解决，不允许出现辱骂、殴打、甲方管理人员的行为。

5、乙方施工前，必须先按照甲方要求，进行样板墙制作，并将样板确定后 ，方可施工。

6、乙方所承包的该水包砂漆工程，必须保证10年内无质量掉色、脱落等现象。否则，甲方有权追究乙方的相关责任，并由乙方承担相应损失，合同签订后，乙方不履行合同，甲方将追究其责任并由乙方承担由此造成的一切损失。

九、其它事项本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。 本协议一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，签字、盖章后开始生效，余款结清合同失效。

甲方（签字盖章）：                           乙方（签字盖章）：

年   月   日                                  年   月   日